附件1：

附着式升降脚手架管理程序

- 专家论证。安装前，安装单位应结合工程实际编制附着式升降脚手架安全专项施工方案，方案必须符合《武汉市建筑施工附着式升降脚手架安全管理技术要求》（武城安字[2010]20号）规定。方案必须经专家论证通过。

- 安装告知。安装前，专业承包单位应提供相关资料申请工程总包、监理单位审核并办理告知手续，项目告知手续办理完成后，应持经总包、监理单位审核合格后的资料到工程所属安全监督部门办理告知手续。

- 安装自检。安装告知手续完成后，方可进行安装作业。安装完成后，专业承包单位技术负责人应组织本单位技术人员对附着式升降脚手架进行自检，并在自检报告上签字。

- 检验检测。自检合格后，专业承包单位应通过武汉市建设安全监管平台委托检验检测机构进行检验，并取得检验检测机构出具的检验合格报告。

- 联合验收。取得检验检测机构检验合格报告后，专业承包单位应申请使用、总包、监理单位联合验收，并取得联合验收合格证明。

- 使用登记。联合验收合格后，专业承包单位应提供相关资料到工程所属监督管理部门登记窗口办理附着式升降脚手架使用登记，未办理使用登记的不得投入使用。

- 升降作业前自检。每次升降作业前，专业承包单位应对附着式升降脚手架进行检查，未经检查合格不得进行升降作业。

- 升降作业后验收.每次升降作业完成并自检合格后，专业承包单位应组织使用、总包、监理单位对升降作业后的附着式升降脚手架进行联合验收，未经验收合格不得投入使用。

- 下降前检验检测。附着式升降脚手架提升至最大高度后，下降前专业承包单位应在自检合格后，委托检验检测机构进行下降前的检验，取得下降前检验合格报告后，方可进行下降作业。

- 定期检查。使用过程中，专业承包单位、总包单位、监理单位应定期对附着式升降脚手架进行安全检查。

- 拆除告知。使用完成后，专业承包单位应按安装（拆除）告知程序及要求办理拆除告知手续，拆除告知手续完成后方可进行拆除作业。

- 使用登记注销。拆除完成后，专业承包单位应到工程所属监督管理部门窗口办理使用登记证明注销手续。

- 办理相关手续应提供的资料：

1. 办理使用登记需提供资料：

    - 附着式升降脚手架备案证

    - 经专家论证后修改完善的安全专项施工方案

    - 专家论证意见书（安全专业委文件）

    - 附着式升降脚手架架子工特种作业资格证书（不少于2 人）

    - 检验检测机构出具的检验合格报告。

    - 联合验收合格报告

2. 办理使用登记证明注销需提供资料：

- 使用登记牌和使用登记证明。

- 拆除告知书。

3.所有资料审查，应核对原件。